## EDT
Consultorio Digital — Estructura de Desglose de Trabajos (EDT)
Nº EDT | Etapa | Nombre de tarea | Asignado a | Fecha planificada de inicio | Fecha planificada de término | Progreso % | Duración (horas) | Descripción de tarea | Costo | Costo actual
1 | Inicio / Planificación |  | Jefe de Proyecto | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 0% | 24 | Definición del alcance y viabilidad del sistema de gestión de consultorios de salud pública. | $0 | $0
1.1 |  | Estudio de Factibilidad | Jefe de Proyecto | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0% | 8 | Evaluar viabilidad técnica y económica de digitalizar la gestión de reservas y atenciones en consultorios de salud pública de Chile. | $0 | $0
1.2 |  | Caso de Negocio | Jefe de Proyecto | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 0% | 8 | Definir el valor del sistema para pacientes, profesionales de salud y administradores de consultorios. Identificar métricas de éxito. | $0 | $0
1.3 |  | Planificación del Proyecto | Jefe de Proyecto | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0% | 8 | Elaborar EDT, cronograma, asignación de roles (Jefe de Proyecto, Analista, Desarrollador Backend/Frontend, QA, DevOps) y plan de comunicaciones. | $0 | $0
2 | Análisis de Requisitos |  | Analista de Sistemas | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 0% | 16 | Levantamiento y especificación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | $0 | $0
2.1 |  | Levantamiento de Requisitos | Analista de Sistemas | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 0% | 8 | Identificar requisitos para los tres roles principales: Paciente (registro con RUT chileno, búsqueda de consultorio, reserva de hora), Profesional (registro de atenciones) y Administrador (gestión de usuarios y reportes). | $0 | $0
2.2 |  | Planificación de Seguridad | Analista de Sistemas | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0% | 8 | Definir autenticación con login/logout de Django, control de acceso por rol mediante @login_required, validación de RUT chileno y protección de datos clínicos sensibles. | $0 | $0
2.3 |  | Análisis de Requisitos Completado | Analista de Sistemas | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0% | — hito — | Hito: documento de requisitos funcionales y no funcionales aprobado por los stakeholders. [Evaluación 1 — 08/04/2026] | $0 | $0
3 | Diseño |  | Arquitecto de Software | 09/04/2026 | 17/04/2026 | 0% | 40 | Diseño de la arquitectura del sistema, modelos de datos y especificación técnica. | $0 | $0
3.1 |  | Diseño de Alto Nivel | Arquitecto de Software | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 0% | 8 | Definir arquitectura de apps Django (principal, registro, consultorio), flujos de usuario por rol y diagrama entidad-relación de los modelos. | $0 | $0
3.2 |  | Prueba de Concepto | Desarrollador Backend | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 0% | 16 | Validar la carga de datos de consultorios desde la API ARCGIS del Ministerio del Medio Ambiente mediante el comando manage.py loaddata. | $0 | $0
3.3 |  | Diseño Detallado | Arquitecto de Software | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 0% | 8 | Modelar entidades del dominio: Usuario (RUT como PK), Paciente, Profesional, Administrador, Consultorio (con datos geográficos), Reserva y Atencion con sus relaciones. | $0 | $0
3.4 |  | Especificación Técnica | Arquitecto de Software | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 0% | 8 | Documentar stack tecnológico: Django 5, Python 3.12, SQLite, Crispy Forms + Bootstrap 5, Poetry. Definir convenciones de código, estructura de carpetas y estilo de URLs. | $0 | $0
3.5 |  | Diseño Completado | Arquitecto de Software | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0% | — hito — | Hito: diseño de modelos, arquitectura de apps y especificación técnica aprobados. | $0 | $0
4 | Desarrollo |  | Desarrollador Backend | 20/04/2026 | 06/05/2026 | 0% | 128 | Implementación del sistema: configuración de entornos, base de datos, backend y frontend. | $0 | $0
4.1 |  | Creación de ambientes | DevOps | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0% | 24 | Configurar entorno local con pyenv (Python 3.12) y Poetry; inicializar repositorio Git; crear virtualenv 'salud_publica_digital' y verificar instalación de dependencias. | $0 | $0
4.2 |  | Creación de base de datos | Desarrollador Backend | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 0% | 16 | Implementar modelos Django (Usuario, Paciente, Profesional, Administrador, Consultorio, Reserva, Atencion), registrar apps en INSTALLED_APPS y ejecutar migraciones iniciales. | $0 | $0
4.3 |  | Configuraciones adicionales | Desarrollador Backend | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 0% | 8 | Configurar settings.py: Crispy Forms con Bootstrap 5, STATICFILES_DIRS, LOGIN_REDIRECT_URL, LOGOUT_REDIRECT_URL y carga de datos geo con loaddata. | $0 | $0
4.4 |  | Desarrollo de pantallas base | Desarrollador Frontend | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 0% | 16 | Crear template base (base.html) con herencia de plantillas Django, navegación por roles y vistas iniciales de la app principal (landing page). | $0 | $0
4.5 |  | Desarrollo frontend | Desarrollador Frontend | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 0% | 8 | Implementar interfaz Bootstrap 5 para selección jerárquica de región → comuna → consultorio con llamadas AJAX a las APIs JSON del backend. | $0 | $0
4.6 |  | Desarrollo Backend | Desarrollador Backend | 29/04/2026 | 05/05/2026 | 0% | 32 | Implementar APIs JSON (obtener_comunas, obtener_consultorios), lógica de negocio para reservas (Reserva) y registro de atenciones (Atencion) con validación de RUT chileno. | $0 | $0
4.7 |  | Desarrollo de pantallas de gestión | Desarrollador Frontend | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0% | 16 | Desarrollar vistas reservar_hora, mis_horas y cancelar_hora con formularios Crispy Forms, protección @login_required y feedback visual al usuario. | $0 | $0
4.8 |  | Planificación de la calidad | Ingeniero QA | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 0% | 8 | Definir plan de pruebas y casos de test para los flujos críticos: registro con RUT, autenticación, búsqueda de consultorio, reserva de hora y registro de atención. [Evaluación 2 — 06/05/2026] | $0 | $0
5 | Aseguramiento de la calidad |  | Ingeniero QA | 07/05/2026 | 03/06/2026 | 0% | 128 | Ejecución de pruebas para garantizar la calidad y correcto funcionamiento del sistema. | $0 | $0
5.1 |  | Prueba Unitaria | Ingeniero QA | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 0% | 24 | Testear modelos (validación de RUT chileno, relaciones Paciente/Profesional/Administrador) y formularios (RegisterForm con campos RUT, correo, fecha de nacimiento) con Django TestCase. | $0 | $0
5.2 |  | Prueba Funcional | Ingeniero QA | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 0% | 16 | Verificar flujos completos de registro de paciente con RUT válido, autenticación con login/logout y visualización de consultorios filtrados por región y comuna. | $0 | $0
5.3 |  | Prueba de Integración | Ingeniero QA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 0% | 40 | Validar la integración entre apps: registro → consultorio → reservas → atenciones. Verificar consistencia de datos en SQLite y correcto funcionamiento de las APIs JSON. | $0 | $0
5.4 |  | Prueba de Regresión | Ingeniero QA | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 0% | 16 | Verificar que los nuevos desarrollos no afecten la autenticación, la carga de datos ARCGIS, las APIs JSON existentes ni el flujo de registro. | $0 | $0
5.5 |  | Prueba de Sistema | Ingeniero QA | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 0% | 16 | Prueba end-to-end del flujo completo: registro con RUT → búsqueda de consultorio por región/comuna → reserva de hora → registro de atención por profesional. | $0 | $0
5.6 |  | Prueba de Aceptación de Usuario | Jefe de Proyecto | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 0% | 16 | Validar el sistema con usuarios reales (pacientes y profesionales de salud) en ambiente de prueba. Recopilar feedback y aprobar el paso a producción. [Evaluación 3 — 03/06/2026] | $0 | $0
6 | Implementación |  | DevOps | 04/06/2026 | 13/06/2026 | 0% | 48 | Despliegue del sistema en producción, capacitación de usuarios y soporte inicial. | $0 | $0
6.1 |  | Despliegue | DevOps | 04/06/2026 | 06/06/2026 | 0% | 16 | Configurar servidor de producción: variables de entorno, SECRET_KEY segura, DEBUG=False, ALLOWED_HOSTS, ejecutar migraciones y cargar datos iniciales de consultorios. | $0 | $0
6.2 |  | Capacitación | Jefe de Proyecto | 09/06/2026 | 12/06/2026 | 0% | 24 | Capacitar a administradores de consultorios, profesionales de salud y pacientes en el uso del sistema: registro, búsqueda de consultorio, reserva y gestión de atenciones. | $0 | $0
6.3 |  | Soporte post-despliegue | Desarrollador Backend | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 0% | 8 | Asistencia técnica inmediata post-despliegue: resolución de incidencias, ajustes de configuración y corrección de errores críticos. | $0 | $0
7 | Operations & Maintenance |  | Jefe de Proyecto | 16/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | 40 | Operación supervisada del sistema en producción con monitoreo activo. | $0 | $0
7.1 |  | Marcha Blanca | Jefe de Proyecto | 16/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | 40 | Operar el sistema con usuarios reales bajo supervisión del equipo de desarrollo. Monitorear reservas, atenciones y estabilidad. Registrar incidencias para corrección. | $0 | $0
8 | Cierre |  | Jefe de Proyecto | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0% | 24 | Formalización del cierre del proyecto y entrega oficial del sistema. | $0 | $0
8.1 |  | Cierre formal del proyecto | Jefe de Proyecto | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0% | 24 | Entregar documentación técnica final (modelos, APIs, manual de usuario), firmar acta de cierre y realizar traspaso formal del sistema al equipo de operaciones. [Evaluación 4 — 24/06/2026] | $0 | $0
Leyenda
Etapa / fase principal
Tarea
Hito (duración = 0)