## Slide 1
💊 Consultorio Digital
Sistema de Gestión de Horas Médicas — Salud Primaria Chile
Evaluación 2 — Cascada: UCP · Cronograma · Riesgos
Alejandro Dinamarca
Jefe de Proyecto
Alexandra Carrasco
Analista / UX
Ricardo Silva
Backend
Lucas Rojas
Frontend
Allan Gálvez
DevOps / QA
ICI-513 Gestión de Proyectos Informáticos
Ingeniería Civil en Informática · Universidad de Valparaíso · Mayo 2026
1 / 4

## Slide 2
Estimación Use Case Points (UCP)
Método de estimación basado en actores, casos de uso y factores de ajuste
ICI-513 Gestión de Proyectos Informáticos · Universidad de Valparaíso · 2026
2 / 4
ACTORES (AW = 13)
Actor
Tipo
Peso
Descripción
Paciente
Complejo
3
GUI — reserva y gestión de horas
Personal de Salud
Complejo
3
GUI — agenda y atenciones
Administrador Sistema
Complejo
3
GUI — panel administrativo
Consultorio 1..N
Promedio
2
Interfaz flexible de disponibilidad
Sistema / API
Simple
1
Endpoints REST internos
Base de Datos
Simple
1
ORM Django — interfaz definida
CASOS DE USO (UUCP = 165)
Caso de Uso
Tipo
Pts
UC01.1 Reservar Cita
Complejo
15
UC01.2 Confirmar/Cancelar Cita
Promedio
10
UC01.5 Agendar Disponibilidad
Complejo
15
UC03.1 Buscar Centro Asistencial
Promedio
10
UC05.1 Iniciar Sesión
Promedio
10
UC05.3 Registrar Cuenta
Complejo
15
UC06.2 Gestionar Centros y Citas
Complejo
15
UC07 Configuración del Sistema
Promedio
10
… +9 casos de uso adicionales
—
65
FACTORES DE AJUSTE
Factor Técnico (TCF = 0.96)
T11 Seguridad personalizada
4/5
JWT + RBAC + Ley 19.628
T3 Eficiencia usuario final
4/5
Acceso adultos mayores
T1 Sistema distribuido
1/5
Django monolítico; sin microservicios
Factor Ambiental (EF = 1.275)
E5 Motivación del equipo
4/5
Proyecto real en salud pública
E7 Personal part-time
3/5
Estudiantes con carga académica
RESULTADO FINAL
UCP = (UUCP + AW) × TCF × EF = (165 + 13) × 0.96 × 1.275 = 217,87 puntos
Horas estimadas de esfuerzo = 217,87 × 8 h/UCP = 1.743 horas
217.87 UCP

## Slide 3
Cronograma del Proyecto
Fecha base: 10-03-2026 · Metodología Cascada · 8 fases · 4 hitos · 576 horas totales
ICI-513 Gestión de Proyectos Informáticos · Universidad de Valparaíso · 2026
3 / 4
ACTIVIDADES Y HITOS REPRESENTATIVOS
N° EDT
Nombre de Tarea
Responsable
Dependencia
Inicio
Término
Duración
1
INICIO / PLANIFICACIÓN
10-03
22-03
24 h
1.1
Estudio de Factibilidad
Alejandro Dinamarca
—
10-03
13-03
8 h
1.3
Planificación del Proyecto
Ricardo Silva
1.2
18-03
22-03
8 h
2.3
Análisis Reqs. Completado
Alejandro Dinamarca
2.2
06-04
06-04
0 h — HITO
4
DESARROLLO
10-04
04-05
88 h
4.6
Desarrollo Backend
Ricardo Silva
4.5
28-04
01-05
24 h
4.7
Integración Frontend-Backend
Lucas Rojas
4.6
02-05
03-05
8 h
3.5
Diseño Completado
Alejandro Dinamarca
3.4
09-04
09-04
0 h — HITO
5.7
Sistema Aprobado Despliegue
Alejandro Dinamarca
5.6
01-06
01-06
0 h — HITO
8.2
Cierre Formal del Proyecto
Alejandro Dinamarca
8.1
24-06
24-06
0 h — HITO
Fase
Actividad
Hito (duración 0)
8 Fases
Planificación → Cierre
4 Hitos
EDT 2.3 · 3.5 · 5.7 · 8.2
41 Tareas
con responsable asignado
576 Horas
esfuerzo total planificado
5 Integrantes
carga distribuida

## Slide 4
Matriz de Riesgos
12 riesgos identificados · Análisis PESTLE · Clasificación probabilidad × impacto
ICI-513 Gestión de Proyectos Informáticos · Universidad de Valparaíso · 2026
4 / 4
MATRIZ 3×3
P. Baja
P. Media
P. Alta
I. Alto
R10
R3,R4,R5
R1,R2
I. Medio
R12
R6,R7, R8,R9,R11
—
I. Bajo
—
—
—
Alto
Moderado
Bajo
RIESGOS DESTACADOS
R1
Scope Creep — Cambios de requisitos por el cliente
PESTLE: Político
Tipo: Gestión
P=A I=A
ALTO
Mitigación: Formalizar control de cambios con acta firmada; cerrar alcance en fase de Análisis; reuniones de validación por hito.
R4
Pérdida o baja de un integrante del equipo
PESTLE: Social
Tipo: Organizacional
P=M I=A
ALTO
Mitigación: Documentar código en repositorio común; pair programming en módulos críticos; rotar responsabilidades.
R8
Pruebas acumuladas al final del desarrollo
PESTLE: Tecnológico
Tipo: Gestión
P=M I=M
MODERADO
Mitigación: Planificar pruebas en paralelo (shift-left); definir casos desde el Análisis; asignar responsable QA.
12 riesgos identificados
7 Alto · 4 Moderado · 1 Bajo
Fuentes: Político · Económico · Social · Tecnológico · Legal