## Cronograma
Cronograma del Proyecto — Consultorio Digital
ICI-513 Gestión de Proyectos Informáticos · Universidad de Valparaíso · Fecha base: 10-03-2026
N° EDT | Etapa | Nombre de Tarea | Responsable | Inicio Planificado | Término Planificado | Dependencia (EDT) | Progreso (%) | Progreso Real (%) | Desviación (%) | Duración (h) | Descripción
1 | Inicio / Planificación | Inicio / Planificación | Todos | 2026-03-10 | 2026-03-16 | — | 0 | 0 | 0 | 24 | Fase inicial: definición del alcance y planificación del proyecto.
1.1 |  | Estudio de Factibilidad | Alejandro Dinamarca | 2026-03-10 | 2026-03-11 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | Análisis de viabilidad técnica, económica y operacional del sistema.
1.2 |  | Caso de Negocio | Alexandra Carrasco | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Descripción del problema, solución propuesta, beneficios y stakeholders.
1.3 |  | Planificación del Proyecto | Ricardo Silva | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Definición de hitos, EDT, cronograma y asignación de recursos.
2 | Análisis de Requisitos | Análisis de Requisitos | Todos | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Levantamiento y documentación de todos los requisitos del sistema.
2.1 |  | Levantamiento de Requisitos | Lucas Rojas | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | Entrevistas con stakeholders, casos de uso y requisitos funcionales.
2.2 |  | Planificación de Seguridad | Allan Gálvez | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Definición de políticas de autenticación, autorización y protección de datos.
2.3 |  | Análisis de Requisitos Completado | Alejandro Dinamarca | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITO: Revisión y aprobación formal del documento de requisitos.
3 | Diseño | Diseño | Todos | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | Diseño de la arquitectura y prototipos de la solución.
3.1 |  | Diseño de Alto Nivel | Ricardo Silva | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | Definición de la arquitectura general: Django, SQLite, Bootstrap.
3.2 |  | Prueba de Concepto | Alexandra Carrasco | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Prototipo navegable en Figma con flujos principales del paciente y profesional.
3.3 |  | Diseño Detallado | Lucas Rojas | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Diseño detallado de módulos, vistas, endpoints y modelo de datos.
3.4 |  | Especificación Técnica | Allan Gálvez | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | Documentación técnica de URLs, modelos y especificaciones de seguridad.
3.5 |  | Diseño Completado | Alejandro Dinamarca | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITO: Revisión y aprobación formal del diseño.
4 | Desarrollo | Desarrollo | Todos | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 88 | Implementación del sistema según el diseño aprobado.
4.1 |  | Creación de Ambientes | Allan Gálvez | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Configuración de entornos de desarrollo local y producción con Django.
4.2 |  | Creación de Base de Datos | Alejandro Dinamarca | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Creación y migración del esquema SQLite; carga de datos geográficos.
4.3 |  | Configuraciones Adicionales | Allan Gálvez | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Configuración de variables de entorno, CORS, autenticación y servicios.
4.4 |  | Maquetación de Pantallas | Alexandra Carrasco | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Maquetación de templates HTML con Bootstrap según prototipos aprobados.
4.5 |  | Desarrollo Frontend (Templates) | Lucas Rojas | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | Implementación de templates Django y lógica JS para flujos del usuario.
4.6 |  | Desarrollo Backend | Ricardo Silva | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | Desarrollo de vistas, modelos y lógica de negocio con Django.
4.7 |  | Integración Frontend-Backend | Lucas Rojas | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | Integración de templates con vistas Django; ajustes de UX y validación.
4.8 |  | Planificación de la Calidad | Alexandra Carrasco | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | Definición de criterios de calidad, métricas y plan de pruebas.
5 | Aseguramiento de Calidad | Aseguramiento de Calidad | Todos | 2026-04-18 | 2026-05-06 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | Verificación y validación del sistema construido.
5.1 |  | Prueba Unitaria | Ricardo Silva | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Pruebas de funciones individuales con pytest y Django TestCase.
5.2 |  | Prueba Funcional | Alexandra Carrasco | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Pruebas de flujos completos según criterios de aceptación.
5.3 |  | Prueba de Integración | Alejandro Dinamarca | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Pruebas de integración entre vistas, modelos y base de datos.
5.4 |  | Prueba de Regresión | Lucas Rojas | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | Verificación de que cambios no rompan funcionalidades previas.
5.5 |  | Prueba de Sistema | Allan Gálvez | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | Prueba del sistema completo en ambiente de staging.
5.6 |  | Prueba de Aceptación de Usuario | Ricardo Silva | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Validación por parte de usuarios representativos del sistema.
5.7 |  | Sistema Aprobado para Despliegue | Alejandro Dinamarca | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITO: Sistema validado y autorizado para pasar a producción.
6 | Implementación | Implementación | Todos | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | Despliegue y puesta en marcha del sistema en producción.
6.1 |  | Despliegue en Producción | Alejandro Dinamarca | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | Despliegue en servidor de producción con configuración final.
6.2 |  | Capacitación a Usuarios | Alexandra Carrasco | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Capacitación a pacientes de prueba y personal administrativo.
6.3 |  | Soporte Post-Despliegue | Lucas Rojas | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Soporte post-despliegue y corrección de incidencias iniciales.
7 | Operaciones | Operaciones | Todos | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Operación controlada del sistema antes del cierre formal.
7.1 |  | Marcha Blanca | Allan Gálvez | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Período de operación supervisada para detectar errores en producción.
7.2 |  | Corrección de Incidencias | Ricardo Silva | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Resolución de errores detectados durante la marcha blanca.
8 | Cierre | Cierre | Todos | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cierre formal del proyecto y entrega de documentación.
8.1 |  | Documentación Final | Ricardo Silva | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Manual de usuario, manual técnico y documentación del código.
8.2 |  | Cierre Formal del Proyecto | Alejandro Dinamarca | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITO: Acta de cierre, lecciones aprendidas y entrega al cliente.
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 552