# Plantilla – Matriz de Riesgos

Proyecto: Consultorio Digital

Universidad de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Civil Informática

Instrucciones: Identifique riesgos a partir de su análisis PESTLE. Para cada riesgo, describa la causa, evalúe su probabilidad e impacto, clasifique el nivel de riesgo y proponga una acción de mitigación con responsable y plazo.

Alcance: Este registro contiene riesgos propios de la ejecución del proyecto (cronograma, equipo, alcance, costos, gestión de stakeholders), no de la operación futura del producto.

## Registro de Riesgos

| id | Riesgo | Fuente (PESTLE) | Tipo (Téc/Ext/Org/Gest) | Probabilidad (B/M/A) | Impacto (B/M/A) | Nivel | Mitigación | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios o ampliación de requisitos (scope creep) por parte del dueño del proyecto durante el desarrollo | Político | Gestión | A | A | Alto | Formalizar control de cambios con acta firmada; cerrar alcance en la fase de Análisis de Requisitos; reuniones de validación por hitos del EDT; registro de decisiones versionado. | Jefe de Proyecto | Todo el proyecto |
| R2 | Subestimación del esfuerzo en Construcción (Frontend/Backend/BD) que retrasa el cronograma | Económico | Gestión | A | M | Alto | Estimaciones con técnica de 3 puntos (PERT); holgura del 15% en tareas críticas; seguimiento semanal; priorización MoSCoW de funcionalidades para poder recortar alcance si es necesario. | Jefe de Proyecto | Fases Diseño y Construcción |
| R3 | Baja disponibilidad del dueño del proyecto y administrador del consultorio para validar requisitos y entregables | Social | Organizacional | M | A | Alto | Acordar calendario fijo de reuniones de validación por hito; designar un contacto único del lado del cliente; dejar actas de cada reunión; usar asíncrono (correo/video) como respaldo. | Jefe de Proyecto | Todo el proyecto |
| R4 | Pérdida o baja prolongada de un integrante del equipo (5 personas), generando concentración de conocimiento | Social | Organizacional | M | A | Alto | Documentar código y decisiones técnicas en repositorio común; pair programming en módulos críticos; rotar responsabilidades para evitar un único punto de falla; backup de tareas clave. | Jefe de Proyecto | Todo el proyecto |
| R5 | Requisitos ambiguos o incompletos detectados tarde, obligando a retrabajar diseño y construcción | Tecnológico | Técnico | M | A | Alto | Refinar casos de uso con criterios de aceptación verificables en la fase de Análisis; pruebas de concepto antes de Construcción; revisión cruzada entre integrantes de los entregables de Diseño. | Analista / Equipo de Diseño | Fases Análisis y Diseño |
| R6 | No completar a tiempo la Planificación de Seguridad exigida en el EDT, bloqueando fases posteriores | Legal | Gestión | M | M | Moderado | Incluir la Planificación de Seguridad como entregable obligatorio del hito de Análisis; asignar un responsable dedicado; checklist normativo (Ley 19.628 / 21.719) revisado tempranamente. | Líder Técnico / Asesor Legal | Fase de Análisis |
| R7 | Errores de comunicación o coordinación entre los 5 integrantes del equipo que generan trabajo duplicado o inconsistente | Social | Organizacional | M | M | Moderado | Reuniones de sincronización cortas 2 veces por semana; tablero Kanban compartido; convenciones de código acordadas; revisión de commits mediante pull requests. | Jefe de Proyecto | Todo el proyecto |
| R8 | Retraso en las Pruebas (unitaria, funcional, integración, regresión, sistema) por acumularlas al final | Tecnológico | Gestión | M | M | Moderado | Planificar pruebas en paralelo con Construcción (shift-left); definir casos de prueba desde el Análisis; automatizar pruebas unitarias; asignar responsable de QA dentro del equipo. | Responsable de QA / Equipo | Fases Construcción y Pruebas |
| R9 | Dependencias técnicas no resueltas (creación de ambientes, BD, configuraciones) que bloquean el desarrollo | Tecnológico | Técnico | M | M | Moderado | Priorizar las tareas de Creación de Ambientes y BD al inicio de Construcción; levantar entorno de desarrollo local replicable; documentar pasos de configuración. | Equipo de Desarrollo / DevOps | Inicio de Construcción |
| R10 | Presupuesto insuficiente o mal estimado en el Caso de Negocio para licencias, herramientas y servicios del proyecto | Económico | Gestión | B | A | Moderado | Revisar el Caso de Negocio con estimaciones detalladas; priorizar herramientas open source; reserva de contingencia del 10%; aprobación explícita del dueño antes de gastos. | Jefe de Proyecto / Dueño | Caso de Negocio |
| R11 | Dificultad para conseguir validación de usuarios finales (pacientes, secretarias) durante el diseño | Social | Externo | M | M | Moderado | Acordar con el administrador del consultorio el acceso a 3-5 usuarios piloto desde la fase de Diseño; usar prototipos de baja fidelidad para acelerar feedback. | Equipo de Diseño UX | Fase de Diseño |
| R12 | Cierre formal del proyecto incompleto: documentación, traspaso y soporte inicial mal planificados | Político | Gestión | B | M | Bajo | Definir desde el inicio los entregables del hito de Cierre (manual de usuario, manual técnico, acta de cierre); bloque dedicado en el cronograma para soporte post-despliegue. | Jefe de Proyecto | Fase de Despliegue |

## Matriz de Riesgo (3x3)

Ubicación de cada riesgo según su probabilidad e impacto. El color indica el nivel resultante.

| Impacto \ Probabilidad | Baja | Media | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | Moderado R10 | Alto R3, R4, R5 | Alto R1 |
| Moderado | Bajo R12 | Moderado R6, R7, R8, R9, R11 | Alto R2 |
| Bajo | Bajo — | Bajo — | Moderado — |

## Leyenda

- Probabilidad / Impacto: B = Baja, M = Media, A = Alta

- Fuente (PESTLE): Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal, Ambiental

- Tipo: Técnico, Externo, Organizacional, Gestión

- Nivel de riesgo: Alto (rojo), Moderado (amarillo), Bajo (verde)